Приложение

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Георгиевска в 2015 году по состоянию на 01 июля  2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мониторинг социально-экономического развития |
| 1. | Проведение сравнительного анализа поступлений налогов в бюджет города в разрезе налогоплательщиков с целью принятия превентивных мер по недопущению банкротства предприятий | ежемесячно | администрация города, финансовое управление администрации города, инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Георгиевску Ставропольского края (по согласованию), государственное учреждение «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Георгиевску и Георгиевскому району Ставропольского края» (по согласованию) | Проведен анализ поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за период 2013-2014 годов, который показал, что 306 предприятий и организаций города в 2014 году снизили выплату НДФЛ по сравнению с 2013 годом. Сокращение налога в контингенте по этим предприятиям составило 49,5 миллионов рублей, по городскому бюджету (20 процентов) – 9,9 миллионов рублей. Сокращение выплаты НДФЛ на предприятиях города произошло по разным причинам. Некоторые крупные налогоплательщики (ООО «Пчелка», ООО «Кавминстрой», ООО «Меркурий Плюс» (Спиртзавод) мигрировали в другие регионы. На ОАО «АРЗИЛ», ОАО «Специнструмент», ЗАО «Георгиевск Лада», ООО «Трест жилищного хозяйства» введена процедура банкротства. Значительная часть организаций сократили численность или прекратили деятельность, в том числе государственные и муниципальные учреждения. По состоянию на 01.07.2015 г. исполнение доходной части бюджета города в части налоговых и неналоговых доходов (без платных услуг) составило 113 338,0 миллионов рублей или 45,1 процент от годовых назначений. Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 100,9 процента. Поступление по основному налоговому источнику (НДФЛ) составило 47 018,0 миллионов рублей, что на 5,2 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Рост поступлений НДФЛ в большей степени обусловлен погашением ООО «ГеАЗ» задолженности по налогу в сумме 2,3 миллионов рублей. В целях сокращения недоимки в городской бюджет и пополнения доходной части проводятся комиссии с приглашением индивидуальных предпринимателей и предприятий, не осуществляющих плату за негативное воздействие на окружающую среду. За 6 месяцев 2015 года проведено 6 комиссий, рассмотрено 29 предпринимателей и руководителей предприятий. Поступления по плате за негативное воздействие на окружающую среду составили 482,0 тысячи рублей, что на 50,6 процентов больше чем в аналогичном периоде 2014 года. |
| 2. | Мониторинг численности высвобождающихся работников организаций города Георгиевска в связи с их ликвидацией либо сокращением численности работников | еженедельно | администрация города Георгиевска, управление труда и социальной защиты населения администрации города, государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Георгиевского района» (по согласованию) | Проведен мониторинг численности высвобожденных работников организаций города Георгиевска. С начала года высвобождено из 46 организаций города 182 работника, в том числе: Отделение 5230 Сбербанка – 1 человек, Ставропольский филиал ОАО «Россельхозбанк» – 1 человек, ДЗО ОАО «Россети» – 1 человек, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю Минтруда России» – 1 человек, ООО «М.Видео Менеджмент», магазин № 384 – 1 человек, Георгиевская дистанция пути ОАО «РЖД» – 5 человек, Минераловодская дистанция сигнализации, централизации и блокировки ОАО «РЖД» – 1 человек, МКОУ ДОД «Детская школа искусств» – 21 человек (реорганизация путём присоединения), МКОУ ДОД «Эколого-биологический центр» – 17 человек (реорганизация путём присоединения), Ставропольский филиал ОАО «Ростелеком» – 2 человека, Минераловодская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ ОАО «РЖД» – 2 человека, Георгиевская площадка ОАО «Макфа» – 3 человека, ЗАО «Рокада-Маркет» г. Ставрополь – 1 человек, ГМУП «Георгиевский рынок» – 1 человек, ОАО «Георгиевские городские электрические сети» – 17 человек, ФГКУ «7 отряд Федеральной пожарной службы по Ставропольскому краю» – 1 человек, Пассажирское вагонное депо ОАО «РЖД» г. Минеральные Воды – 2 человека, ОАО «Специнструмент» – 19 человек, ООО Фирма «Стелла» – 1 человек, МКУ «Управление ГОЧС» – 2 человека и др. |
| 3. | Проведение еженедельного мониторинга розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых организациях и на розничных рынках; лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов, реактивов и химикатов в аптечных организациях города Георгиевска | еженедельно | управление экономического развития администрации города | Еженедельно проводится мониторинг розничных цен на фиксированный набор по 40 наименованиям продовольственных товаров в торговых организациях и на рынках города Георгиевска. Результаты мониторинга направляются в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и Георгиевскую межрайонную прокуратуру. Еженедельно проводится мониторинг цен по 99 наименованиям на лекарственные препараты, не включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в аптеках города Георгиевска. Результаты мониторинга направляются в Министерство здравоохранения Ставропольского края. В целях пресечения фактов необоснованного повышения цен на фиксированный набор продовольственных товаров работниками Георгиевской межрайонной прокуратуры и специалистами администрации города в I полугодие 2015 года проведены проверки соблюдения законодательства в сфере ценообразования на продукты питания на территории города. В ходе надзорных мероприятий в магазине ООО «Георгиевск-Хлеб» выявлено нарушение федерального законодательства в завышении предельной максимальной надбавки на детское питание. По данному факту составлен материал об административном правонарушении для направления в региональную тарифную комиссию Ставропольского края. В целом анализ цен на продукты детского питания показал, что в магазинах города надбавка на данную продукцию не превышает установленного размера и составляет от 15 до 18 процентов. С целью недопущения нарушений законодательства в сфере ценообразования Георгиевской межрайонной прокуратурой руководителям 4 организаций – товаропроизводителей направлены письма с объявлением предостережения о недопустимости нарушений федерального законодательства. Кроме того, в I полугодие 2015 года сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Георгиевский» выявлено 91 факт незаконной предпринимательской деятельности на территории города. |
| 4. | Мониторинг основных социально-экономических показателей системообразующих предприятий города Георгиевска | ежемесячно | управление экономического развития администрации города | Ежемесячно проводится мониторинг основных социально-экономических показателей градообразующих предприятий, в том числе: Георгиевской площадкой ОАО «Макфа», ЗАО «Масло Ставрополья», ООО «Хайнц-Георгиевск», ООО «Георгиевский птицекомбинат» (Байсад), ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский», ООО «Георгиевский кирпичный завод», ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский», ООО «Мясокомбинат «Юлимпия», ООО «Винзавод «Надежда», ООО ПТК «Блокпост», ОАО «Трансформаторный завод» и др. |
| 2. Обеспечение социальной стабильности в Ставропольском крае |
| 5. | Реализация мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, легализация трудовых прав работников | постоянно | администрация города, управление труда и социальной защиты населения администрации города, государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Георгиевского района» (по согласованию) | В 1 полугодие 2015 года в администрации города состоялось 3 заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Георгиевска, на которых рассмотрены вопросы: о реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда в 2015 году; о разъяснениях министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края по вопросу участия работодателей в мероприятиях по временной занятости работников, находящихся под угрозой увольнения, в опережающем их обучении в рамках реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2015 году. Состоялось 13 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов, расположенные на территории города Георгиевска. В рамках мониторинга по вопросу выявления лиц, не оформивших трудовые отношения с работодателем, проведены рейдовые мероприятия на рынках, в службах такси, действующих на территории города Георгиевска. Под председательством главы администрации города Георгиевска Е.И. Моисеева состоялось совещание с бизнес-сообществом города по снижению неформальной занятости населения. В заседании приняли участие государственный инспектор труда по Ставропольскому краю Г.В. Гурджиева, директор ГКУ «Центр занятости населения Георгиевского района» Т.И. Долгова, старший государственный инспектор управления Минприродресурсов В.А. Гупалов, представители правоохранительных органов и более 200 работодателей города. Обсуждались вопросы по дополнительным мерам по снижению напряжённости на рынке труда в 2015 году. Работодателям было предложено принять участие в реализации отдельных дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда в 2015 году, в том числе: по временной занятости работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, и граждан, ищущих работу; по опережающему профессиональному обучению и стажировке работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу; по стимулированию занятости молодёжи при реализации социальных проектов. Желание на временную занятость 10 работников организации, находящихся под угрозой увольнения, изъявило ООО «Георгиевское производственное предприятие «Кавказ». Однако, это предприятие не отвечает требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2015 года № 35 в связи с чем, данное предприятие было исключено из участников программы. В рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, администрацией города Георгиевска совместно с ГКУ «Центр занятости населения Георгиевского района» проводится мониторинг работодателей с целью включения их в мероприятия по стажировке выпускников высшего и среднего профессионального образования. На основании постановления администрации города Георгиевска от 26 февраля 2015 года № 219 «О реализации мероприятий по снижению неформальной занятости, повышению собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, расположенные на территории города Георгиевска» в рамках мониторинга представители администрации города принимают участие в совместных проверках с представителями Георгиевской межрайонной прокуратуры и государственной инспекции труда в Ставропольском крае, в результате которых выявляют работодателей, использующих труд граждан без официального оформления трудовых отношений, а также выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ставропольском крае. Так, по состоянию на 01.07.2015 г. совместно проверено 23 организации города, 7 организациям выданы предписания по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. Проведено 3 совместных заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет города Георгиевска налоговых и неналоговых платежей, увеличению налогового потенциала города Георгиевска, легализации заработной платы и работе с убыточными организациями и рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, расположенные на территории города Георгиевска. По состоянию на 01.07.2015 г. с начала года в городе выявлено 492 работника, которые осуществляли трудовую деятельность без оформления трудовых отношений, из них: с 445 работниками заключены трудовые договоры и 25 человек были уволены. Специалистами управления труда и социальной защиты населения администрации города ежемесячно анализируются сведения о доходах граждан города, представляемых для оказания им государственных услуг по назначению и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, государственной социальной помощи, а также субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сведения о работодателях, выплачивающих работникам заработную плату ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Ставропольского края, направляются в городскую межведомственную комиссию по контролю за поступлением в бюджет города Георгиевска налоговых и неналоговых платежей, увеличению налогового потенциала города, легализации заработной платы и работе с убыточными организациями, а также в государственную инспекцию труда в Ставропольском крае для принятия мер. Налажено взаимодействие с арбитражными управляющими, государственной инспекции труда в Ставропольском крае, инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Георгиевску, ГУ «Управление Пенсионного фонда по г. Георгиевску и Георгиевскому району» в получении сведений об организациях и индивидуальных предпринимателях, нарушающих сроки выплаты заработной платы, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня, установленного государством, в проведении совместных заседаний комиссий и др. Администрацией города Георгиевска совместно с профсоюзными объединениями, представителями государственной инспекции труда в Ставропольском крае, ГУ «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Георгиевску и Георгиевскому району Ставропольского края», филиалом № 11 государственного учреждения – Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации на городском Дне охраны труда 19 марта 2015 года работодателям и работникам организаций города разъяснены последствия выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Ставропольском крае и неофициальной заработной платы, преимущества коллективно-договорного регулирования по вопросам оплаты труда, с обсуждением первоочередных задач, направленных на повышение социальной ответственности бизнеса за нарушение трудовых прав работников в области оплаты труда. При проведении правовой экспертизы коллективных договоров работодателям выдаются рекомендации по включению в коллективные договоры раздела «Обязанности сторон по обеспечению страхователями – работодателями пенсионных прав работников организаций города Георгиевска». В администрации города Георгиевска организована «горячая линия» по снижению неформальной занятости населения, задержке выплаты заработной платы, нарушении трудовых прав по телефонам 5-04-17 и 2-93-53. Звонки принимаются ежедневно в рабочие дни, ведется запись разговоров. Также, сообщения о фактах неформальной занятости в г. Георгиевске и выплате «теневой» заработной платы, принимаются по средствам «Интернет-приёмной главы администрации города Георгиевска» на официальном сайте города Георгиевска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Администрацией города Георгиевска подготовлены и размещены на официальном сайте города, в газете «Георгиевская округа» две статьи: «Легальный труд – Ваша уверенность в стабильном будущем!» и «Легализация трудовых отношений – основа защиты трудовых прав наемных работников». Памятка по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы и листовка по легализации трудовых отношений размещены на официальном сайте города Георгиевска и распространены во всех внебюджетных фондах, действующих на территории города, ГКУ «Центр занятости населения Георгиевского района», инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Георгиевску. |
| 6. | Организация на территории города Георгиевска еженедельных ярмарок «выходного дня» с широким привлечением сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | еженедельно | управление экономического развития администрации города, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города | В целях сдерживания цен и обеспечения населения продуктами питания по доступным ценам на территории города Георгиевска еженедельно проводятся ярмарки «выходного дня» с привлечением сельсхозпроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. За 6 месяцев 2015 г. проведено 17 ярмарок «выходного дня», на которых реализовано более 500 тонн продукции на сумму более 100 миллионов рублей по ценам ниже рыночных. В них приняли участие ОАО «Мясоперерабатывающий комбинат Георгиевский», ООО «Мясокомбинат «Олимпия», ОАО «Хлебокомбинат Георгиевский», ООО «Винзавод Надежда», ООО «Гео-Простор», ИП Марютин. Активность проявили частные предприниматели-производители меда, 5 из которых – жители города Георгиевска, являются членами Всероссийского общества медовиков России. |
| 7. | Приоритизация мероприятий адресной инвестиционной программы города Георгиевска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | постоянно | администрация города, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Внесено изменение в приложение к постановлению администрации города Георгиевска от 20 ноября 2014 г. «Об адресной инвестиционной программе города Георгиевска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Внесено мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется строительство двух многоквартирных домов по улицам Осенней и Октябрьской. По состоянию на 01.07.2015 года в бюджете города Георгиевска на 2015 год предусмотрены средства в сумме 42,4 миллиона рублей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета 1,7 миллионов рублей, бюджета Ставропольского края – 36,7 миллионов рублей, бюджета города Георгиевска – 4,0 миллиона рублей. |
| 3. Экономическое развитие |
| 8. | Подготовка предложений по финансированию строительства инженерной инфраструктуры регионального индустриального парка на территории города Георгиевска | в течении 2015 года | отдел архитектуры и градостроительства администрации города, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управление экономического развития администрации города | В марте 2015 года под председательством заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Д.В. Толмачёва состоялось рабочее совещание по реализации проектов в региональном индустриальном парке города Георгиевска. В совещании приняли участие представители администрации города Георгиевска, ГУП СК «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края», представители ресурсоснабжающих организаций, представители резидентов регионального индустриального парка ООО «Георгиевский комбинат строительных материалов», ООО «Агропродукт», ООО «АгроЮг», ООО «Изобилие». Был рассмотрен вопрос по строительству инженерной инфраструктуры регионального индустриального парка на территории города Георгиевска. Для обеспечения действующих и потенциальных резидентов индустриального парка газоснабжением направлено письмо заместителю председателя Правительства Ставропольского края – министру экономического развития Ставропольского края А.Ю. Мурге (исх. от 29.05.2015г. № 01-02/1810) о включении строительства новой ветки газопровода высокого давления 0,6 МПа, протяженность 11 км, в инвестиционную программу открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Ставрополь». |
| 9. | Обеспечить увеличение оборота малых и средних предприятий города не менее чем на 3 процента | ежеквартально | управление экономического развития администрации города, предприятия города, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города | Субъектами малого и среднего предпринимательства увеличен оборот до 2,5 миллиардов рублей или на 3,4 процента больше, чем в 1 полугодии 2014 года |
| 10. | Расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обеспечение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации муниципальных закупок не менее 17 процентов. | ежеквартально | администрация города, управление образования и молодежной политики администрации города, комитет по культуре и спорту администрации города, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Администрация города Георгиевска осуществляет закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНО) в максимально возможном числе случаев. Так, в 2014 году объём закупок у СМП и СОНО составил 3 192 тысячи рублей (65,5 процентов). У 25 заказчиков города Георгиевска объём закупок у СМП и СОНО в 2014 году составил 100 процентов (19 детских садов, 3 школы, МКУ Центр по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений города Георгиевска, КУМИ администрации города, МКОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» города Георгиевска). В 1 полугодии 2015 года конкурентные процедуры (электронные аукционы и запросы котировок) провели 3 муниципальных заказчика. Доля участия субъектов малого предпринимательства в реализации муниципальных закупок составила 9,6 процентов, 24 процента, 37процентов 0(в последнем случае аукционы признаны несостоявшимися в связи с тем, что при рассмотрении 2-х частей заявок только одна заявка признана соответствующей аукционной документации и закону, контракты с субъектами малого предпринимательства заключены и исполняются). |
| 11. | Проведение встреч предпринимателей города Георгиевска с представителями организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, для популяризации мер государственной поддержки (некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческая организация «Фонд содействия инновационного развития в Ставропольском крае») | постоянно | управление экономического развития администрации города, отдел промышленности, транспорта и связи администрации города | В мае 2015 года в администрации города Георгиевска прошла встреча студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования с успешными предпринимателями. В совещании приняли участие представители некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае». Были обсуждены вопросы развития малого и среднего бизнеса в городе. Предприниматели поделились со студентами опытом создания и ведения эффективного бизнеса, дали советы по улучшению необходимых личностных качеств и навыков. В ходе встречи рассмотрены механизмы государственной поддержки малого и среднего бизнеса. |
| 12. | Формирование базы данных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города Георгиевска и размещения их на официальном сайте города Георгиевска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | постоянно | управление экономического развития администрации города | Разработана и утверждена форма паспорта инвестиционного проекта, планируемого к реализации на территории города Георгиевска (постановление администрации города Георгиевска от 05 мая 2015 г. № 585). Сформирована база данных инвестиционных проектов. |
| 13. | Создание инвестиционной карты города Георгиевска | 2 полугодие 2015 года | управление экономического развития администрации города, отдел архитектуры и градостроительства администрации города | Срок исполнения 4 квартал 2015 года |
| 4. Бюджетная стабильность |
| 13. | Анализ кредиторской задолженности по муниципальным учреждениям и организациям города Георгиевска | ежеквартально | финансовое управление администрации города | Проведен мониторинг уплаты страховых взносов в пенсионный фонд и страховых взносов в фонд обязательного медицинского страхования. Проведен мониторинг по задолженности за потребляемые энергетические ресурсы муниципальными казенными и бюджетными учреждениями. По состоянию на 01.07.2015 г. задолженность по страховым взносам в пенсионный фонд медицинского обязательного страхования отсутствует. По состоянию 01.07.2015 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует по муниципальным учреждениям и организациям города. |