УТВЕРЖДЕН

Советом при Главе Георгиевского городского округа Ставропольского края по проектной деятельности

(протокол от 15 августа 2019 г. № 1)

ПАСПОРТ

муниципального (приоритетного) проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Краткое наименование | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| Руководитель Проекта | Дзиова Юлия Сергеевна, начальник управления экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Администратор Проекта | Айрапетов Валерий Игоревич, начальник отдела развития предпринимательства, стратегического планирования и муниципальной статистики управления экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Исполнители и соисполнители Проекта | Ли Алена Ильинична, начальник отдела воспитательной молодёжи и молодёжной политики управления образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Котов Дмитрий Иванович, общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае |
| Инджиев Артур Александрович, депутат Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края, индивидуальный предприниматель |
| Дитков Александр Александрович, руководитель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в г. Георгиевске и Георгиевском районе |

2. Содержание Проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель Проекта | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |
| Задачи Проекта | Формирование системы популяризации и акселерации предпринимательства на территории Георгиевского городского округа Ставропольского |
| Показатели Проекта | Единица измерения | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения | единиц | 311,5 | 312,0 | 312,5 | 313,0 | 313,5 | 314,0 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 32,9 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 34,0 |
| Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях Проекта | единица | 150 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 |

3. Мероприятия Проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Краткое описания мероприятия | Срок |
| 1. | Формирование положительного образа предпринимателя | Создание системы по формированию положительного образа предпринимателя включающей проекты: «История Георгиевского предпринимательства»; «Спасибо Бизнесу»;фотопроект «Бизнес в объективе»; предпринимательские конкурсы;и другие | 01.09.2019 -31.12.2024 г. |
| 2. | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность  | Создание системы по выявлению предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность включающая проекты: «Молодёжного предпринимательства»; «Женское предпринимательство»; «Социальное предпринимательства»;«Семейное предпринимательства» | 01.09.2019 -31.12.2024 г. |
| 3. | Формирование муниципальной системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима­тельства в виде грантов;оказание консультационной, имущественной юридической и других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринима­тельства | 01.01.2019 -31.12.2024 г. |
| 4. | Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность | Содействие в участии местных товаропроизводителей в закупочных сессиях, семинарах, выставках, форумах на федеральном и краевом уровне;развитие ямочной деятельности на территории Георгиевского городского округа | 01.09.2019 -31.12.2024 г. |

4. Финансовое обеспечение Проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Год реализации, тыс. руб. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Бюджет Ставропольского края | – | – | – | – | – | – |
| Местные бюджет | 1000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Внебюджетные источники |  | – | – | – | – | – |
| Итого | 1000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |

5. Дополнительная информация по Проекту

|  |
| --- |
| Проект инициирован в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства на территории Ставропольском крае» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_