## ОТЧЕТ
Реконструкция аэропортового комплекса "Шпаковское" (г. Ставрополь)
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации краевой адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением администрации города Георгиевска
от 12 ноября 2015 г. № 1531 за 2015 год
тыс. руб.
№ п/п | № объекта по адресной программе | Наименование объекта капитального строительства, укрупненного мероприятия и (или) объекта недвижимого имущества объекта недвижимого имущества (далее, соответственно - объекты, мероприятия) | Год начала строительства (рекон-струкции, техничес-кого перево-оружения, проектирования) или приобретения объекта | Остаток сметной стоимости объекта в действующих ценах на начало финансового года (в том числе расходы на проектирование объекта), расходы на приобретение объекта недви-жимого имущества | Источник финансирования объекта | Утвержденный лимит финансирования объекта | Срок планируемого ввода в эксплуата-цию (завер-шения проектных работ) или приобретения объекта, в том числе мощность объекта | Объем финанси-рования объекта | Объем финансирования объекта за счет остатка средств на объекте | % финанси-рования объекта (гр.9 : гр.7х100) | Кассовый расход по объекту | % кассо-вого рас-хода по объекту (гр.12 : гр.7х 100) | Выполнено работ на объекте | Выполнено работ за счет остатка средств на объекте | % выпол-ненных работ на объекте (гр.14: гр.7х 100) | Сте-пень технической готовности объек-та, % | Дата факти-ческого завершения строитель-ных (проектных) работ на объекте или приобретения объекта, его мощность | Дата и мощность фактически введенного в эксплуа-тацию или приобретенного объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 1. | "г. Георгиевск 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест" г. Георгиевск, ул. Тронина,4/1 | 2013 |  | бюджет Ставропольского края (далее-краевой бюджет) | 3388.17 | 2014-10-28 | 3388.17 | 0 | 100 | 3388.17 | 100 | 3388.17 | 0 | 100 | 100 | 2014-10-28 | 2014-10-28
[5 empty] | Всего: | 3388.17 |  | 3388.17 | 0 | 100 | 3388.17 | 100 | 3388.17 | 0 | 100 | 100
2 | 2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Строительство многоквартирного дома ул. Лермонтова, 60 | 2015 |  | бюджет Российской Федерации (далее - федеральный бюджет) | 7993.84 | 21.12.2015 | 7993.8411 | 0 | 100 | 7993.8411 | 100 | 7993.8411 | 0 | 100 | 100,00 | 2015-12-21 | 2015-12-21
[5 empty] | краевой бюджет | 7101.6568 |  | 7101.6568 | 0 | 100 | 7101.6568 | 100 | 7101.6568 | 0 | 100
[5 empty] | бюджет города Георгиевска (далее -местный бюджет) | 1408.7064 |  | 1408.7064 | 0 | 100 | 1408.7064 | 100 | 1408.7064 | 0 | 100
[5 empty] | Всего: | 16504.2032 |  | 16504.2043 | 0 | 100 | 16504.2043 | 100 | 16504.2043 | 0 | 100
| 2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Строительство многоквартирного дома ул. Осеняя, 22 | 2014 |  | федеральный бюджет | 22746.7984 | 21.12.2015 | 22746.7984 | 0 | 100 | 22746.7984 | 100 | 22746.7984 | 0 | 100 | 100,00 | 2015-12-28 | 2015-12-28
[5 empty] | краевой бюджет | 17707.5031 |  | 17707.5031 | 0 | 100 | 17707.5031 | 100 | 17707.5031 | 0 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 3876.922 |  | 3876.922 | 0 | 100 | 3876.922 | 100 | 3876.922 | 0 | 100
[5 empty] | Всего: | 44331.2235 |  | 44331.2235 | 0 | 100 | 44331.2235 | 100 | 44331.2235 | 0 | 100
3 | 3. | Ремонт автомобильных дороги общего пользования по улице Гагарина от улице Ленина до улицы Советской и улицы Ленина от путепровода до улице Советской | 2015 |  | краевой бюджет | 10000 |  | 10000 | 0 | 100 | 9841.78 | 98.4178 | 9841.78 | 0 | 98.4178 | 100 | 2015 | 2015
[5 empty] | местный бюджет | 1200 |  | 1200 | 0 | 100 | 1091.1 | 90.925 | 1091.1 | 0 | 90.925
[5 empty] | Всего: | 11200 |  | 11200 | 0 | 100 | 10932.88 | 97.615 | 10932.88 | 0 | 97.615
Всего по адресной программе |  |  | Х | Х | Всего: | 75423.5967 |  | 75423.5978 | 0 | 100 | 75156.4778 | 99.6458 | 75156.4778 | 0 | 99.6458
[5 empty] | федеральный бюджет | 30740.6384 |  | 30740.6395 | 0 | 100 | 30740.6395 | 100 | 30740.6395 | 0 | 100
[5 empty] | краевой бюджет | 38197.3299 |  | 38197.3299 | 0 | 100 | 38039.1099 | 99.5858 | 38039.1099 | 0 | 99.5858
[5 empty] | местный бюджет | 6485.6284 |  | 6485.6284 | 0 | 100 | 6376.7284 | 98.3209 | 6376.7284 | 0 | 98.3209

## Лист1
2 | 4 | Разработка проектной документации на комплекс работ по ликвидации аварийности здания муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1, г. Георгиевск, ул. Пушкина,25