## ОТЧЕТ
Реконструкция аэропортового комплекса "Шпаковское" (г. Ставрополь)
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением администрации города Георгиевска
от 12 ноября 2015 г. № 1531 за 2016 год
тыс. руб.
№ п/п | № объекта по адресной программе | Наименование объекта капитального строительства, укрупненного мероприятия и (или) объекта недвижимого имущества объекта недвижимого имущества (далее, соответственно - объекты, мероприятия) | Год начала строительства (рекон-струкции, техничес-кого перево-оружения, проектирования) или приобретения объекта | Остаток сметной стоимости объекта в действующих ценах на начало финансового года (в том числе расходы на проектирование объекта), расходы на приобретение объекта недви-жимого имущества | Источник финансирования объекта | Утвержденный лимит финансирования объекта | Срок планируемого ввода в эксплуата-цию (завер-шения проектных работ) или приобретения объекта, в том числе мощность объекта | Объем финанси-рования объекта | Объем финансирования объекта за счет остатка средств на объекте | % финанси-рования объекта (гр.9 : гр.7х100) | Кассовый расход по объекту | % кассо-вого рас-хода по объекту (гр.12 : гр.7х 100) | Выполнено работ на объекте | Выполнено работ за счет остатка средств на объекте | % выпол-ненных работ на объекте (гр.14: гр.7х 100) | Сте-пень технической готовности объек-та, % | Дата факти-ческого завершения строитель-ных (проектных) работ на объекте или приобретения объекта, его мощность | Дата и мощность фактически введенного в эксплуа-тацию или приобретенного объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Строительство многоквартирного дома ул. Лермонтова, 60 | 2016 | 0 | бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 15070286.54 | 21.12.2015 | 15070286.54 |  | 100 | 15070286.54 | 100 | 15070286.54 |  | 100 | 100 | 2015-12-21 | 2015-12-21
[5 empty] | бюджет города Георгиевска (далее -местный бюджет) | 1433917.76 |  | 1433917.76 |  | 100 | 1433917.76 | 100 | 1433917.76 |  | 100
[5 empty] | Всего: | 16504204.3 |  | 16504204.3 |  | 100 | 16504204.3 | 100 | 16504204.3 |  | 100 | 100
2 | 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Строительство многоквартирного дома ул. Осеняя, 22 | 2016 |  | краевой бюджет | 40479512.86 | 28.12.2015 | 40479512.86 |  | 100 | 40479512.86 | 100 | 40479512.86 |  | 100 | 100 | 2015-12-28 | 2015-12-28
[5 empty] | местный бюджет | 3851710.64 |  | 3851710.64 |  | 100 | 3851710.64 | 100 | 3851710.64 |  | 100
[5 empty] | Всего: | 44331223.5 |  | 44331223.5 |  | 100 | 44331223.5 | 100 | 44331223.5 |  | 100
3 | 3. | Разработка проектной документации на комплекс работ по ликвидации аварийности здания муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1, г. Георгиевск, ул. Пушкина, 25 | 2016 |  | краевой бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 7560952.79 |  | 7560952.79 |  | 100 | 7371778.74 | 97.498 | 7560952.79 |  | 100
[5 empty] | Всего: | 7560952.79 |  | 7560952.79 |  | 100 | 7371778.74 | 97.498 | 7560952.79 |  | 100
Всего по адресной программе |  |  | Х | Х | Всего: | 68396380.59 |  | 68396380.59 |  |  | 68396380.59 |  | 68396380.59
[5 empty] | федеральный бюджет | 30740639.47 |  | 30740639.47 |  |  | 30740639.47 |  | 30740639.47
[5 empty] | краевой бюджет | 24809159.93 |  | 24809159.93 |  |  | 24809159.93 |  | 24809159.93
[5 empty] | местный бюджет | 12846581.19 |  | 12846581.19 |  |  | 12657407.14 |  | 12846581.19

## Лист1
2 | 4 | Разработка проектной документации на комплекс работ по ликвидации аварийности здания муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1, г. Георгиевск, ул. Пушкина,25